# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05. 2012г. № 039

с. Александровка Донская

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого подхода к разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формированию и реализации, а также повышения эффективности использования средств муниципального бюджета  администрация Александро-Донского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александро-Донского

сельского поселения                                                                          В.И.Антоненко

СОГЛАСОВАНО

Глава Александро-Донского

сельского поселения                                                                                         В.И.Антоненко

ВНЕСЕНО

специалист 1 категории

администрации                                                                                               Т.А.Скрябина

Приложение

к постановлению администрации   Александро-Донского сельского поселения

Павловского муниципального района

от 21.05.2012 г.№ 039

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ,

их формировании и реализации

- Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации (далее - Порядок) определяет процедуру принятия решений о разработке  долгосрочных муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Александро-Донского сельского поселения, их рассмотрения и реализации.

1.2. Долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем развития  Александро-Донского сельского поселения, входящих в компетенцию администрации Александро-Донского сельского поселения. Срок реализации Программы составляет не менее 3-х лет.

1.3. Программы подразделяются:

1.3.1. По содержанию: на социально-экономические, инновационные, инвестиционные, экологические, культурно-массовые.

1.3.2. По масштабу задач: на одноцелевые и многоцелевые.

Долгосрочные муниципальные целевые программы учитываются в Программе комплексного социально-экономического развития Александро-Донского сельского поселения. Допускается включение в структуру Программы нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках данной Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из сроков реализации, масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

1.4. По крупномасштабным и особо значимым проблемам могут разрабатываться концепции решения программных проблем.

1.5. Работа с  Программой включают в себя следующие основные этапы:

- принятие решения  о разработке Программы;

- разработка проекта Программы;

- экспертиза проекта Программы;

- утверждение Программы;

- финансирование Программы;

- организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации;

- проведение оценки эффективности реализации Программы;

-подготовка предложений по изменению (корректировке), досрочному прекращению Программы.

- Глава 2. Принятие решения о разработке проекта Программы

2.1. Инициаторами предложения о разработке Программы  могут выступать:

- Совет народных депутатов Александро-Донского сельского поселения;

- администрация  Александро-Донского сельского поселения;

- иные юридические и физические лица.

2.2. Предложения о программной разработке проблем направляются инициаторами  главе Александро-Донского сельского поселения. Глава  Александро-Донского сельского поселения направляет предложения специалистам администрации, курирующим соответствующее направление.

2.3. Отбор проблем для инициирования их решения программным методом определяется следующими факторами:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития Александро-Донского сельского поселения;

- соответствие задач, намеченных к решению, полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов;

- долговременность (устойчивость) результатов реализации Программы.

При подготовке решения о разработке Программы должны учитываться цели социально-экономического развития Александро-Донского сельского поселения, прогнозы муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического положения Александро-Донского сельского поселения.

2.4. Основанием для разработки Программы является соответствующее распоряжение администрации Александро-Донского сельского поселения.

Распоряжением определяется муниципальный заказчик Программы, назначается  Координатор Программы (специалист администрации или руководитель муниципального учреждения), разработчик (разработчики) проекта Программы, устанавливаются сроки разработки.

Для программы, имеющей более одного разработчика, определяется разработчик-координатор Программы. Разработчиком-координатором Программы назначается специалист администрации Александро-Донского сельского поселения или муниципальное учреждение, курирующее соответствующее направление.

- Глава 3. Формирование Программы

- 3.1.Разработка проекта Программы.

3.1.1.Ответственность за своевременную и качественную разработку Программы несет Координатор Программы.

3.1.2. Координатор Программы:

- координирует действия разработчика (разработчиков) проекта Программы;

- обеспечивает согласование проекта Программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- подготавливает проекты правовых актов сельского поселения об утверждении Программы;

- направляет утвержденную Программу специалисту администрации Александро-Донского сельского поселения, осуществляющего обязанности финансиста в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития на среднесрочную перспективу, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов реализации программы (далее – специалист, осуществляющий обязанности финансиста), для включения в перечень муниципальных целевых Программ.

3.1.3. Программа должна соответствовать типовому макету, форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку и иметь следующую структуру:

- титульный лист Программы;

- паспорт Программы;

- обоснование необходимости разработки Программы;

- цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы;

- система программных мероприятий;

- ресурсное обеспечение Программы;

- механизм реализации Программы;

- организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения;

- оценка эффективности реализации Программы.

3.1.4. Концепция решения проблемы программными методами должна определять варианты ее решения, формировать основные цели и задачи соответствующей Программы, обосновывать этапы и наиболее эффективные направления ее реализации и необходимые для этого размеры ресурсов.

3.1.5. Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения. Для решения задач Программы могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

3.1.6. Подготовленный разработчиком (разработчиками) проект Программы направляется на согласование Координатору Программы.

3.1.7. Согласованный проект Программы Координатор направляет на экспертизу специалисту,  осуществляющему обязанности финансиста.

- 3.2. Экспертиза проекта Программы

3.2.1. Экспертизу проекта Программы проводит специалист, осуществляющий обязанности финансиста.

3.2.2. Программа должна соответствовать следующим требованиям:

- значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

- обоснованность программных мероприятий, наличие количественных и качественных показателей;

- эффективность механизма реализации Программы;

- социально-экономическая эффективность Программы;

- исполнение требований, указанных в пунктах 3.1.3, 3.1.6 настоящего Порядка.

Срок проведения экспертизы - 20 дней.

3.2.3.  Специалист, осуществляющий  обязанности финансиста,   рассматривает представленный проект Программы, готовит заключение о соответствии проекта Программы требованиям, предъявляемым к ее разработке согласно приложению № 2.

3.2.4. При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении, Координатор Программы совместно с ее разработчиками производит доработку проекта Программы. Доработанный проект Программы повторно направляется на экспертизу специалисту, осуществляющему обязанности финансиста.

3.2.5. В случае положительного заключения Координатор Программы в установленном порядке готовит проект Программы на утверждение.

- 3.3. Утверждение проекта Программы

3.3.1. Программа утверждается постановлением администрации Александро-Донского  сельского поселения.

3.3.2. Программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению администрацией Александро-Донского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Александро-Донского  сельского поселения   на рассмотрение в Совет народных депутатов Александро-Донского сельского поселения.

3.3.3. После утверждения Программ Координатор Программ подготавливает и направляет специалисту, осуществляющему обязанности бухгалтера в части согласования объемов финансирования мероприятий программы (далее – специалист, осуществляющий обязанности бухгалтера), предложения по перечню Программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения  в очередном финансовом году и плановом периоде, а также предложения по объемам их финансирования.

3.3.4. Утвержденная Программа вносится в перечень долгосрочных муниципальных целевых программ.

3.3.5. Ведение перечня долгосрочных муниципальных целевых программ осуществляет специалист, осуществляющий  обязанности  финансиста.

Глава 4. Реализация Программ

- 4.1. Финансирование Программ.

4.1.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, в том числе поступающих межбюджетных трансфертов, а также привлекаемых внебюджетных средств.

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения на реализацию Программ утверждается решением Совета народных депутатов Александро-Донского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов бюджета.

4.1.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с бюджетным законодательством  проводит специалист, осуществляющий   обязанности бухгалтера.

4.1.4. В случае утверждения в бюджете Александро-Донского сельского поселения    объемов финансирования Программы, отличающихся от утвержденных в Программе, Координатор Программы в двухмесячный срок после принятия решения об утверждении бюджета Александро-Донского сельского поселения   на очередной финансовый год и плановый период подготавливает проект постановления администрации сельского поселения о внесении изменений в соответствующую Программу.

4.1.5. Координатор Программы в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

- 4.2. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

4.2.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется Координатором Программы.

4.2.2. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4.2.3. Координатор обеспечивает:

- подготовку документов на конкурсный отбор участников Программы, исполнение программных мероприятий и осуществление контроля за реализацией Программы;

- проведение ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом мониторинга, составление ежеквартальной отчетности о реализации Программы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направление ее  специалисту, осуществляющему обязанности финансиста.

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, с учетом средств, выделяемых на финансирование Программы из бюджета сельского поселения, механизма реализации Программы, состава исполнителей;

- подготовку по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом, отчета о ходе реализации Программы, который содержит информацию об объемах и источниках финансирования программных мероприятий и Программы в целом, об уровне выполнения целевых показателей, о достигнутой эффективности реализации Программы и направление его специалисту, осуществляющему обязанности финансиста.

. При составлении отчета Координатор руководствуется приложением № 4 и приложением № 5 к настоящему Порядку;

- подготовку и представление главе Александро-Донского сельского поселения доклада о выполнении Программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, содержащего сведения о результатах реализации Программы за весь срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и направлениях использования средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы.

4.2.4. Координатор представляет в администрацию сельского поселения ежеквартально (нарастающим итогом с начала года) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным годом, - информацию о финансировании муниципальных целевых программ.

4.2.5. Специалист, осуществляющий  обязанности финансиста до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет сводный отчет о реализации Программ за отчетный год с оценкой эффективности реализации муниципальных целевых программ для рассмотрения главе Александро-Донского сельского поселения.

4.2.6. Программа считается завершенной и финансирование ее прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения цели Программы.

- Глава 5. Подготовка предложений по изменению,

- досрочному прекращению Программы

5.1. Мониторинг реализации Программ осуществляет специалист, осуществляющий обязанности финансиста.

5.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все Программы, реализуемые на территории сельского поселения.

5.3. Целями проведения мониторинга Программ являются:

- получение объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей Программы;

- выявление проблем и трудностей, возникающих при реализации Программы;

- выявление и распространение положительного опыта по реализации Программ.

5.4. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации Программ   специалист, осуществляющий обязанности финансиста, подготавливает и представляет главе  Александро-Донского сельского поселения     одно из следующих предложений:

- о продолжении реализации Программы в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения целей и задач Программы, целевых показателей;

- о необходимости внесения изменений в Программу (корректировка целевых показателей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий);

- о досрочном прекращении реализации Программы ввиду ее неэффективности.

5.5. Координатор Программы, в отношении которой принято решение о необходимости внесения в нее изменений, готовит и представляет главе  Александро-Донского сельского поселения   проект постановления о внесении изменений в постановление администрации сельского поселения об утверждении Программы.

Проект постановления администрации сельского поселения, предусматривающий изменение объемов финансирования за счет средств бюджета поселения, подлежит утверждению после согласования со специалистом, осуществляющим обязанности бухгалтера, и внесения соответствующих изменений в решение Совета народных депутатов об утверждении  бюджета Александро-Донского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 6. Оценка эффективности реализации Программы

6.1. При оценке эффективности влияния Программы на качественные показатели не всегда имеется возможность использования точных количественных измерителей. В этом случае допустимо использование разнообразных методов экспертных оценок.

При оценке эффективности за основу расчетов необходимо брать показатели, которые непосредственно рассматриваются в качестве целей реализации Программы с учетом специфики направления ее реализации.

В качестве показателей эффективности могут использоваться показатели, имеющие количественное выражение.

6.2. При оценке эффективности Программы необходимо оценивать общие показатели бюджетной, социальной и экономической эффективности.

При оценке бюджетной эффективности учитываются только изменения в затратных и результативных показателях бюджетной системы, т.е. «доходы бюджета минус расходы». Для ряда некоммерческих мероприятий бюджетная эффективность может быть отрицательной.

Социальная эффективность Программы – изменения в уровне доходов, состоянии здоровья, продолжительности жизни, уровне рождаемости и смертности, уровне образования, уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения.

Глава  Александро-Донского сельского поселения

Павловского муниципального района                                                      В.И.Антоненко

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации

ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМЫ

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Утверждена

постановлением администрации  Александро-Донского сельского поселения

Павловского муниципального района

от _________ 20___ г. № ____

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

_______________________________________

________________________________________

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

г. Елизаветовка

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, дата и номер правового акта) |  |
| Муниципальный заказчик Программы |  |
| Координатор Программы |  |
| Разработчик-координатор Программы |  |
| Разработчики Программы |  |
| Цели и задачи Программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |

- 1. Обоснование необходимости разработки Программы

Указывается проблема, предлагаемая для решения программными методами, и причины ее возникновения. Приводятся результаты анализа состояния рассматриваемой проблемы за три последних года и прогноз ситуации. Указываются действующие и предпринятые ранее органами государственной власти Российской Федерации, Воронежской области и органами местного самоуправления сельского поселения меры по устранению проблемы, дается их оценка. Для объективной оценки состояния проблемы необходимо сравнивать среднедушевые (удельные) значения по сельскому поселению с соответствующими показателями по Павловскому муниципальному району Воронежской области, показателями по Центральному федеральному округу Российской Федерации и России в целом.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Программы с указанием целевых индикаторов. Цели и задачи Программы должны соответствовать основным направлениям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации Программы с определением соответствующих целей).

Приводится описание основных этапов реализации Программ. Необходимость разделения сроков реализации Программы на этапы определяется разработчиком.

Планируемые значения целевых показателей и индикаторов по годам реализации Программы указываются в таблице.

- Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение инди- катора | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | Последую-щие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 3. Система программных мероприятий

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач Программы.

Каждое мероприятие должно характеризоваться:

- сроком реализации;

- объемами и источниками финансирования;

- целевым показателем, на достижение которого направлено мероприятие;

- ожидаемым конечным результатом реализации.

Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами Программы.

Перечень программных мероприятий должен быть представлен в приложении к программе в форме таблицы.

- Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Объем финансирова-ния | План реализации (содержание) мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Для инвестиционных программ  (проектов) по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры заполняются инвестиционные программы (проекты), утвержденные приказом департамента экономического развития Воронежской области от 01.07.2010 г. № 75-О «О форме инвестиционной программы (проекта)».

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел должен содержать развернутую информацию об объемах и источниках  финансирования мероприятий Программы  в разрезе сроков реализации. Каждое мероприятие должно характеризоваться:

- объемами и источниками финансирования по годам;

- целевым показателем в натуральном выражении.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы указывается в таблице:

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Целевой показатель (индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Муници-пальный бюджет | Другие источ-ники |  |
| 1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | Показатель |
|  | 1 год |  |  |  |  |  | Значение показателя |
|  | 2 год |  |  |  |  |  | Значение показателя |
|  | 3 год |  |  |  |  |  | Значение показателя |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |  | Показатель |
|  | 1 год и т.д. |  |  |  |  |  | Значение показателя |

Приводится общий объем финансирования Программы с указанием всех возможных источников финансирования (с обоснованием возможности привлечения (помимо средств бюджета сельского поселения) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач Программы, а также описание механизмов привлечения этих средств).

Распределение объемов финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации указывается в таблице.

Структура финансирования Программы

| N п/п | Источники и направления расходов | Единица изме- рения | Всего | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем финансирования, всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 1.3. | бюджет сельского поселения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |

- 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы должен предусматривать организационные, экономические и правовые меры, необходимые для эффективной реализации Программы в полном объеме, достижения целей Программы, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий Программы, а также целевых индикаторов.

6. Организация  управления Программой и контроль за ее исполнением

Управление Программой предусматривает порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации  Программы,  контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,  осуществление мониторинга реализации мероприятий Программы, определение сроков и ответственных за подготовку и предоставление отчетных данных.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы.

Эффективность от реализации мероприятий Программы с участием государственных капитальных вложений рассчитывается на основе приложения к приказу Главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.2007 г. № 90-О «Об утверждении методики оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов».

- Приложение № 2

- к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации

- Заключение по проекту

- ____________________________________________________________

- (наименование программы)

- Наличие согласования с Координатором Программы и муниципальным отделом по финансам.

- Соответствие проекта Программы примерному  макету долгосрочной муниципальной целевой программы.

- - обоснование необходимости разработки Программы;

- - соответствие мероприятий поставленным целям и задачам;

- - наличие качественных и количественных показателей эффективности реализации Программы;

- - эффективность механизма реализации Программы.

- 3. Заключение о соответствии Программы требованиям Порядка по принятию решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации.

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации

Отчет о реализации ДМЦП _______________________________________ за период ___________________

(наименование Программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое финансирование, в том числе по источникам тыс.рублей | Сумма по контракту*, тыс.рублей | Фактически выполнено работ, тыс.рублей | Фактически оплачено, в том числе по источникам, тыс.рублей | Содержание выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

* - графа заполняется при заключении контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Координатор Программы                                                                                                                    И.О. Ф.

Исполнитель	            	       И.О. Ф.

Телефон исполнителя

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации

ОТЧЕТ

о реализации ДМЦП _______________________________________________________ за 20__ год

(наименование Программы)

| Наименование мероприятия, сроки реализации | Объемы финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, тыс.рублей |  | в том числе по источникам финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | другие источники |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия, сроки реализации | Целевые показатели Программы | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % | Причины отклонения | Экономии-ческий эффект | Социаль-ный эффект | Бюджет-ный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Координатор Программы                                                                                                                                                           И.О. Ф.

Исполнитель	                                                       И.О. Ф.

Телефон исполнителя

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формировании и реализации

Рекомендуемая схема доклада

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

и эффективности использования финансовых средств

в целом и за 20___ год

1. Общая часть:

- наименование Программы;

- Координатор Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- основные цели и задачи Программы с указанием задач на отчетный год, влияние выполнения Программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

- целевые индикаторы и показатели Программы.

2. Финансирование Программы:

- данные об объемах финансирования Программы в целом и в разрезе источников финансирования;

- оценка соответствия фактических затрат на выполнение Программы плановым;

- информация о принятых мерах по привлечению внебюджетных источников финансирования, для реализации Программы.

3. Результаты выполнения мероприятий Программы за отчетный период:

- сведения о выполнении мероприятий, включая затраты на разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ, укрепление материальной базы, стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы;

- данные, в отношении введенных в эксплуатацию объектов, о комплектации их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства;

- информация, в отношении социальных мероприятий, об адресности и конкретности мероприятий, в том числе о количестве граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации Программы, с указанием конкретных мер поддержки;

- причины, повлиявшие на результаты  выполнения мероприятий и Программы в целом.

4. Оценка эффективности реализации Программы:

- сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов);

- соответствие  достигнутых значений целевых показателей плановым, оценка уровня достижения, с указание причин отклонения;

- сопоставление намеченной и фактически достигнутой эффективности Программы в целом, а также ее наиболее важных мероприятий.

5. Выводы и предложения:

- оценка результатов реализации целевой Программы за отчетный год;

- в случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, предусмотренных программными мероприятиями, указание конкретных причин и предложений по их устранению;

- предложения по совершенствованию реализации Программы.

Координатор Программы                                                                           И.О. Ф.

Исполнитель                                                                                                И.О. Ф.

Телефон исполнителя